## Página1
Prazo | Atividade | Prioridade | Situação
2016-07-04 | Envio do TDP | BAIXA | Completo
2016-07-08 | Testes de Roda e Testes Mecânicos | BAIXA | Rodas Decididas
2016-07-15 | Decisão e Compra dos Motores | BAIXA | Motores Decididos
2016-07-15 | Decisão e Compra dos Sensores | ALTA | Falta compra dos sensores de Temperatura, LCD, IMU, Buzzer
2016-08-05 | Desenvolvimento do Chassi | BAIXA | Em desenvolvimento
2016-08-05 | Desenvolvimento da PCB | ALTA | Em desenvolvimento
2016-08-19 | Finalização do projeto do Robô | MÉDIA | Em desenvolvimento
2016-08-26 | Montagem do Robô (Eletrônica + Mecânica) | MÉDIA | Em desenvolvimento
2016-09-01 | Desenvolvimento da Programação | BAIXA | Em desenvolvimento
2016-09-30 | Finalização da Programação e Testes | BAIXA | Em desenvolvimento
Comprar passagens
Hospedagem
Fazer pista